## Feuil1
ESTIMATION DE PROJET UCP
Nom du projet : | Estimation des horaires
Matrice de facteurs de complexité du projet : TCF
| facteur technique | description | poids | complexité perçue | facteur calculé | Justification
| T1 | Système distribué | 2 | 1 | 2 | magasin et bornes en relation | 0
| T2 | performance | 1 | 1 | 1 | Pas de performance attendue | 0
| T3 | efficacité utilisateur final | 1 | 2 | 2 | pas specifié | 0
| T4 | traitement interne complexe | 1 | 2 | 2 | Pas de difficultés | 0
| T5 | réutilisabilité | 1 | 2 | 2 | Utilisation des controles de base | 0
| T6 | facilité d'installation | 0.5 | 1 | 0.5 | disponible sur un navigateur web | 0
| T7 | facilité d'utilisation | 0.5 | 1 | 0.5 | remplir des cases <10 | 0
| T8 | portabilité | 2 | 2 | 4 | disponible sur un navigateur web | 0
| T9 | facilité de changement | 1 | 2 | 2 | facile car modulable a volonté (HTML) | 0
| T10 | concurrent | 1 | 1 | 1 | Plusieurs peuvent saisir au meme moment | 0
| T11 | caractéristiques de sécurité particulières | 1 | 1 | 1 | controles de saisie + supervision par un tiers | 0
| T12 | fournit un accès direct à des parties tierce | 1 | 0 | 0 | pas d'acces direct aux données | 0
| T13 | des facilités d'apprentissage utilisateur particulières sont requises | 1 | 2 | 2 | savoir remplir des cases
20
| TCF | 0.8
Matrice de facteurs de complexité environnemental ECF
| Facteur environnemental | Description | Poids | Impact percu | facteur calculé | Justification
| E1 | familiarité avec UML | 1.5 | 1 | 1.5 | 1ere fois | 0
| E2 | expérience de l'application | 0.5 | 1 | 0.5 | 1ère fois | 0
| E3 | expérience orientée objet | 1 | 2 | 2 | peu d'experience | 0
| E4 | capacité du responsable de l'analyse | 0.5 | 1 | 0.5 | 1ere fois | 0
| E5 | motivation | 1 | 4 | 4 | Motivés | 1
| E6 | spécifications stables | 2 | 2 | 4 | les specifications sont moyennement stables | 1
| E7 | travailleurs à temps partagé | -1 | 5 | -5 | tous a temps partagé | 0
| E8 | difficulté du langage de programmation | -1 | 2 | -2 | language facile HTML | 0
[5 empty] | 5.5 |  | 2
| EF | 1.235
ANALYSE DES USE CASE
Pour chaque use case déterminer UUCW (Unadjusted Use case Weight) et UAW (Unadajusted Actor weight)
Règles d'évaluation UAW
| Classification | commentaire | Valeur/Facteur |  | Règles d'évaluation UUCW
| Acteur Simple | Un acteur simple communique avec le systeme à travers une API. | 1 |  | Type Use Case | commentaire | Valeur/Facteur
| Acteur Moyen |  | 2 |  | Simple | <= 3 transactions | 5
|  | - Acteurs qui interagissent avec le systeme à travers un protocole (HTTP, FTP,ou protocole défini par l'utilisateur). |  |  | Moyen | entre 4 et 7 transactions | 10
|  | - Acteurs qui sont des stockages de données(Fichiers, RDBMS). |  |  | Complexe | > 7 transactions | 15
| Complexe | Interagit à travers un GUI | 3
| Nom Use Case | UAW | UUCW | Total (UUCP)
| Afficher les informations employé | 3 | 5 | 8
| Consulter le catalogue fournisseur | 3 | 5 | 8
| Consulter les factures | 3 | 5 | 8
| Consulter les statistiques | 3 | 5 | 8
| Consulter les stocks | 3 | 5 | 8
| Consulter les virements | 3 | 5 | 8
| Consulter un fournisseur | 3 | 5 | 8
| Consulter un produit | 3 | 5 | 8
| Consulter une commande | 3 | 5 | 8
| Créer un catalogue fournisseur | 3 | 10 | 13
| Créer client | 3 | 10 | 13
| Créer commande | 3 | 15 | 18
| Créer fournisseur | 3 | 10 | 13
| Créer produit | 3 | 10 | 13
| Mettre à jour les informations employés | 3 | 10 | 13
| Modifier commande | 3 | 15 | 18
| Modifier fournisseur | 3 | 10 | 13
| Modifier produit | 3 | 10 | 13
| Payer par virement automatique | 3 | 10 | 13
| Réceptionner une livraison | 3 | 10 | 13
| Se connecter à l'application | 3 | 10 | 13
| Enregistrer une vente | 3 | 10 | 13
| Enregistrer les Horraires | 3 | 10 | 13
| TOTAL UUCP |  |  | 264
Determination de l'estimation de charges théorique AUCP (Adjusted Use Case Points)
| AUCP | 260.832
Evaluation du temps de développement
| en h/h | en j/h | en m/h | ETP
| 5216.64 | 869.44 | 72.4533 | 5.7963
| Facteur de Productivité | 20
(Rappel basé sur ECF)

## Feuil2
Nom Use Case | UAW | UUCW | Total (UUCP)
Rechercher clients courriel | 1 | 5 | 5
verification abonnement | 1 | 5 | 5
generation message abo | 1 | 5 | 5
envoi mail | 2 | 5 | 10
enregistrer preferences portail | 3 | 15 | 45
anoter refus | 2 | 10 | 20
rechercher clients abonnés | 1 | 10 | 10
rechercher abonnements | 1 | 5 | 5
créer message informations | 1 | 10 | 10
ouvrir page information client | 3 | 10 | 30
enregistrer preferences GRC | 3 | 15 | 45
0
0
TOTAL UUCP |  |  | 190
Matrice de facteurs de complexité du projet : TCF
facteur technique | description | poids | complexité perçue | facteur calculé
T1 | Système distribué | 2 | 5 | 10
T2 | performance | 1 | 5 | 5
T3 | efficacité utilisateur final | 1 | 5 | 5
T4 | traitement interne complexe | 1 | 2 | 2
T5 | réutilisabilité | 1 | 5 | 5
T6 | facilité d'installation | 0.5 | 1 | 0.5
T7 | facilité d'utilisation | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | portabilité | 2 | 5 | 10
T9 | facilité de changement | 1 | 5 | 5
T10 | concurrent | 1 | 3 | 3
T11 | caractéristiques de sécurité particulières | 1 | 4 | 4
T12 | fournit un accès direct à des parties tierce | 1 | 3 | 3
T13 | des facilités d'apprentissage utilisateur particulières sont requises | 1 | 1 | 1
56
TCF | 1.16